## Roadmap UKPBJ
PETA JALAN KEMATANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (UKPBJ)
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 S/D 2024
DOMAIN | VARIABEL | KEGIATAN | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET WAKTU DAN LEVEL KEMATANGAN | [19 empty] | PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA | PIHAK TERKAIT | RENCANA ANGGARAN (SELAMA 5 TAHUN) | AGENDA PRIORITAS
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Proses | Manajemen Pengadaan | Tahun 2020 : 1. Menyusun SOP Persiapan Pengadaan 2. Menyusun SOP Perencanan Pengadaan 3. Menyusun SOP Pemilihan Penyedia 4. Menyusun SOP Pelaksanaan Kontrak Tahun 2021 : 1. Pengelolaan Layanan Helpdesk 2. Penilaian Internal 3. SOP Terintegrasi 4. SOP Pengadaan Strategis Tahun 2022 : 1. Penerapan pengadaan kontrak payung 2. Penerapan pengadaan pengelolaan katalog 3. Penerapan pengadaan strategi konsolidasi 4. Pengelolaan Keamanan Perangkat, Keamanan Operasional Layanan, Server dan Jaringan 5. Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha Tahun 2023 : 1. Evaluasi berdasarkan pengadaan berkelanjutan 2. Instruksi pimpinan atas penerapan rekomendasi UKPBJ 3. SOP Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 : 1. Liputan kegiatan sharing session ke K/L/PD lain atas inovasi yang diterapkan 2. Laporan kegiatan benchmark | Tahun 2020 : 1. Tersedianya SOP Pemilihan Penyedia 2. Tersedianya SOP Perencanaan Pengadaan 3. Tersedianya Pemilihan Penyedia 4. Tersedianya SOP Pelaksanaan Kontrak Tahun 2021 : 1. Tersedianya Pengelolaan Layanan Helpdesk 2. Tersedianya Penilaian Internal 3. Tersedianya SOP Terintegrasi 4. Tersedianya SOP Pengadaan Strategis Tahun 2022 : 1. Tersedianya Penerapan pengadaan kontrak payung 2. Tersedianya Penerapan pengadaan pengelolaan katalog 3. Tersedianya Penerapan pengadaan strategi konsolidasi 4. Tersedianya Pengelolaan Keamanan Perangkat, Keamanan Operasional Layanan, Server dan Jaringan 5. Tersedianya Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha Tahun 2023 : 1. Tersedianya Evaluasi berdasarkan pengadaan berkelanjutan 2. Tindak lanjut instruksi pimpinan atas penerapan rekomendasi UKPBJ 3. Tersedianya SOP Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 : 1. Tersedianya Liputan kegiatan sharing session ke K/L/PD lain atas inovasi yang diterapkan 2. Laporan kegiatan benchmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | 1. Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sosial 2. LPSE Kementerian Keuangan 3. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial | Rp. 250.000.000 | 1. Menyusun SOP Persiapan Pengadaan 2. Menyusun SOP Perencanan Pengadaan 3. Menyusun SOP Pemilihan Penyedia 4. Menyusun SOP Pelaksanaan Kontrak
Proses | Manajemen Penyedia | Tahun 2020 : 1. Penyusunan SOP Pembuktian Kualifikasi Penyedia 2. Penggunaan daftar hitam di Inaproc Tahun 2021 : 1. Penyusunan SOP Aanwijzing bagi Pokja 2. Laporan progress pelaksanaan kontrak dan kinerja penyedia Tahun 2022 s/d 2024 : 1. SOP Pengelolaan Penyedia 2. Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut | Tahun 2020 : 1. Penyusunan SOP Pembuktian Kualifikasi Penyedia 2. Penggunaan daftar hitam di Inaproc Tahun 2021 : 1. Penyusunan SOP Aanwijzing bagi Pokja 2. Laporan progress pelaksanaan kontrak dan kinerja penyedia Tahun 2022 s/d 2024 : 1. Tersedianya SOP Pengelolaan Penyedia 2. Tersedianya Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | LKPP, Penyedia Barang/Jasa | Rp. 200.000.000 | Penyusunan SOP Pembuktian Kualifikasi Penyedia
Proses | Manajemen Kinerja | Tahun 2020 : 1. Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan 2. Laporan penyelesaian paket pemilihan Tahun 2021 : 1. SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ 2. Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ Tahun 2022 1. Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ 2. Standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan Tahun 2023 s/d 2024 : 1. Laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi 2. Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan | Tahun 2020 : 1. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan 2. Tersedianya laporan penyelesaian paket pemilihan Tahun 2021 : 1. Tersedianya SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ 2. Tersedianya Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ Tahun 2022 1. Tersedianya laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ 2. Terpenuhinya standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan Tahun 2023 s/d 2024 : 1. Tersedianya laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi 2. Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Perencanaan, LKPP | Rp. 250.000.000 | 1. Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan 2. Laporan penyelesaian paket pemilihan
Proses | Manajemen Risiko | Tahun 2020 : 1. Penyusunan Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan 2. Penyusunan laporan penyelesaian kasus dalam pelaksanaan paket Tahun 2021 : 1. Penyusunan SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak)*) 2. Memenuhi Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan 3. Menyusun Dokumen mitigasi risiko pengadaan 4. Menyusun Dokumen kode etik pengelola UKPBJ Tahun 2022 : 1. Menyusun dokumen profil risiko paket pengadaan strategis 2. Menyusun laporan pengendalian risiko Tahun 2023 1. Penyusunan rekomendasi berdasarkan kajian risiko 2. Penyusunan kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko Tahun 2024 1. Pembaharuan pustaka risiko | Tahun 2020 : 1. Tersedianya Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan 2. Tersedianya laporan penyelesaian kasus dalam pelaksanaan paket Tahun 2021 : 1. Tersedianya SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak)*) 2. Terpenuhinya Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan 3. Tersedianya Dokumen mitigasi risiko pengadaan 4. Tersedianya Dokumen kode etik pengelola UKPBJ Tahun 2022 : 1. Tersedianya dokumen profil risiko paket pengadaan strategis 2. Tersedianya laporan pengendalian risiko Tahun 2023 1. Tersedianya rekomendasi berdasarkan kajian risiko 2. Pengambilan kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko Tahun 2024 1. Tersedianya pembaharuan pustaka risiko | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | Biro Hukum, Inspektorat Jenderal, LKPP, APH | Rp. 300.000.000 | Penyusunan Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan
Kelembagaan | Pengorganisasian Kelembagaan | Tahun 2021 : 1. Permensos tentang fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ 2. Penyusunan standar 1: Kebijakan Layanan Tahun 2022 : 1. Penyusunan standar 2: Pengorganisasian Layanan 2. Penyusunan Standar 13: Pengelolaan Anggaran Layanan Tahun 2023 : 1. Keputusan Menteri tentang peran UKPBJ yang lebih strategis dan kemampuan berkolaborasi dengan stakeholders 2. Partisipasi dalam rapat pimpinan strategis Tahun 2024 : Penyusunan kajian kelembagaan UKPBJ Kementerian Sosial yang selaras dengan dokumen Renstra Organisasi | Tahun 2021 : 1. Tersedianya Permensos tentang fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ 2. Tersedianya standar Kebijakan Layanan Tahun 2022 : 1. Tersedianya standar pengorganisasian layanan 2. Tersedianya standar pengelolaan anggaran layanan Tahun 2023 : 1. Tersedianya Keputusan Menteri tentang peran UKPBJ yang strategis 2. Turut serta berpartisipasi dalam rapat pimpinan strategis Tahun 2024 : Penyusunan kajian kelembagaan UKPBJ Kementerian Sosial yang selaras dengan dokumen Renstra Organisasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, LKPP | Rp. 500.000.000 | Penyusunan standar 1: Kebijakan Layanan
Kelembagaan | Tugas/Fungsi Kelembagaan | Tahun 2021 : 1. Penyusunan tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya 2. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal (penyedia, APH) 3. Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket Tahun 2022 : 1. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan dengan Satker/OPD Pengguna, Penyedia, APH dan Pimpinan K/L/PD 2. Laporan Monev Pengadaan untuk rapat pimpinan Tahun 2023 s.d 2024 1. Hasil kajian/riset kelembagaan PBJ yang dimanfaatkan untuk program Nasional 2. Laporan keterlibatan UKPBJ mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara Nasional | Tahun 2021 : 1. Tersedianya dokumen tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya 2. Terlaksananya pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal (penyedia, APH) 3. Tersedianya laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket Tahun 2022 : 1. Terlaksananya pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan dengan Satker/OPD Pengguna, Penyedia, APH dan Pimpinan K/L/PD 2. Tersedianya laporan Monev Pengadaan untuk rapat pimpinan Tahun 2023 s.d 2024 1. Tersedianya hasil kajian/riset kelembagaan PBJ yang dimanfaatkan untuk program Nasional 2. Tersedianya laporan keterlibatan UKPBJ mendukung program pengembangan kelembagaan pengadaan secara Nasional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | Biro Organisasi dan Kepegawaian, Inspektorat Jenderal, LKPP | Rp. 300.000.000 | Penyusunan tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya
SDM | Perencanaan SDM Pengadaan | Tahun 2021 : 1. Dokumen Anjab & ABK untuk Personil/Pelaksana yang melaksanakan pemilihan 2. Surat Keputusan pengangkatan/penempatan SDM Pokja Pemilihan di UKPBJ (penuh waktu) Tahun 2022 : 1. Penyusunan dokumen Anjab dan ABK untuk personil UKPBJ 2. Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personil di UKPBJ 3. Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ Tahun 2023 s/d 2024 : 1. Penyusunan dokumen Anjab dan ABK SDM Pengadaan sesuai dengan rencana pengembangan SDM K/L/PD 2. Surat pengangkatan Jabfung PPBJ, PPK, PPHP, KPA sesuai Anjab dan ABK | Tahun 2021 : 1. Tersedianya dokumen Anjab & ABK untuk Personil/Pelaksana yang melaksanakan pemilihan 2. Tersedianya Surat Keputusan pengangkatan/penempatan SDM Pokja Pemilihan di UKPBJ (penuh waktu) Tahun 2022 : 1. Tersedianya dokumen Anjab dan ABK untuk personil UKPBJ 2. Tersedianya Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personil di UKPBJ 3. Tersedianya Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ Tahun 2023 s/d 2024 : 1. Tersedianya dokumen Anjab dan ABK SDM Pengadaan sesuai dengan rencana pengembangan SDM K/L/PD 2. Tersedianya Surat pengangkatan Jabfung PPBJ, PPK, PPHP, KPA sesuai Anjab dan ABK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | Biro Organisasi dan Kepegawaian, Inspektorat Jenderal, LKPP | Rp. 500.000.000 | Tersedianya dokumen Anjab & ABK untuk Personil/Pelaksana yang melaksanakan pemilihan
SDM | Pengembangan SDM Pengadaan | Tahun 2021 : 1. Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan 2. Program peningkatan kapasitas SDM Pengadaan 3. Perencanaan kinerja Pokja Pemilihan Tahun 2022 : 1. Penyusunan dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ 2. Penyusunan laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ 3. Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB Tahun 2023 : 1. Memenuhi standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM 2. Penyusunan dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP 3. Penyusunan laporan Pengembangan Kompetensi pemangku kepentingan PBJP Tahun 2024 : 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ 2. Penyusunan peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja 3. Penyusunan laporan program pembelajaran 4. Penyusunan laporan pengendalian kinerja SDM pengadaan | Tahun 2021 : 1. Terselenggaranya pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan 2. Terselenggaranya Program peningkatan kapasitas SDM Pengadaan 3. Tersedianya perencanaan kinerja Pokja Pemilihan Tahun 2022 : 1. Tersedianya dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ 2. Tersedianya laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ 3. Tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB Tahun 2023 : 1. Terpenuhinya standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM 2. Tersedianya dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP 3. Tersedianya laporan Pengembangan Kompetensi pemangku kepentingan PBJP Tahun 2024 : 1. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ 2. Tersedianya peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja 3. Tersedianya laporan program pembelajaran 4. Tersedianya laporan pengendalian kinerja SDM pengadaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | Biro Organisasi dan Kepegawaian, Inspektorat Jenderal, LKPP | Rp. 500.000.000 | 1. Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan 2. Program peningkatan kapasitas SDM Pengadaan
Sistem Informasi | Sistem Informasi | Tahun 2020 s/d 2021 : 1. SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan 2. Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh Tahun 2022 : 1. Terpenuhinya standar 3: Pengelolaan Aset Layanan 2. Terpenuhinya standar 6: Pengelolaan Perubahan 3. Terpenuhinya standar 7: Pengelolaan Kapasitas Tahun 2023 1. Memenuhi standar 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan 2. Memenuhi standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan 3. Memenuhi standar 16: Pengelolaan Kepatuhan Tahun 2024 : 1. Menyusun dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem 2. Menyusun laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan 3. Menyusun laporan analitik informasi pengadaan digunakan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan | Tahun 2020 s/d 2021 : 1. Tersedianya SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan 2. Tersedianya laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh Tahun 2022 : 1. Terpenuhinya standar 3: Pengelolaan Aset Layanan 2. Terpenuhinya standar 6: Pengelolaan Perubahan 3. Terpenuhinya standar 7: Pengelolaan Kapasitas Tahun 2023 1. Terpenuhinya standar 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan 2. Terpenuhinya standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan 3. Terpenuhinya standar 16: Pengelolaan Kepatuhan Tahun 2024 : 1. Menyusun dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem 2. Menyusun laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan 3. Menyusun laporan analitik informasi pengadaan digunakan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Kepala Biro Umum | Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Inspektorat Jenderal, LKPP | Rp. 500.000.000 | 1. SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan 2. Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh